## 4W1H (hidden)
章节 | 知识点 | what 做什么 | why 为什么做 | who 谁来做 | when 什么时候做 | how 如何做 | 概要
规划资源管理 | 1.规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程 2.组织图与职位描述有三种格式，即层级型、矩阵型和文本型 3.组织分解结构（OBS）用图形的形式从上至下地描述团队中的角色和关系 4.责任分配矩阵RAM用来显示分配给每个工作包的项目资源 5.RAM的一种特殊形式是RACI矩阵，把人员与任务之间的责任关系分为四类 6.团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。 | 规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资的过程。 作用：根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。 | 资源规划用于确定和识别一种方法，以确保项目的成功完成有足够的可用资源，从而对项目成本、进度、风险、质量和其他项目领域造成显著影响。 | 项目管理团队。 | 项目早期。 | 有效的资源规划需要考虑稀缺资源的可用性和竞争，并编制相应的计划。 专家判断、数据表现、组织理论、会议 | 1.了解规划资源管理的意义及方法 2.掌握组织图与职位描述的几种形式 3.掌握资源管理计划含义和内容 4.掌握团队章程的概念及作用
估算活动资源 | 1.估算活动资源是估算执行项目所需的团队资源，以及用品的类型和数量的过程 2.自下而上估算是指团队和实物资源在活动级别上估算，然后汇总成工作包、控制账户和总体项目层级上的估算 3.资源分解结构RBS是资源依类别和类型的层级展现。资源类别包括人力、材料、设备和用品等 | 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。 作用：明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。 | 资源不同影响项目的进度也会不同，估算活动资源为了制定合理、符合实际情况的进度计划。 | 项目管理团队。 | 定义活动之后，排列活动顺序之后。 | 利用发布的估算数据，自下而上估算资源。 专家判断、自下而上的估算、类比估算、参数估算、数据分析、项目管理信息系统、会议 | 1.理解活动资源的含义与过程 2.掌握自下而上的估算方法 3.了解资源分解结构的 含义、内容和形式
获取资源 | 1.获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和 其他资源的过程 2.内部资源由职能经理或资源经理负责分配，外部资源则是通过采购过程获得 3.项目经理需要通过谈判完成人员分派 4.预分派指项目团队成员事先选定，多用于组织内部人力资源的获取，或考虑特殊人员 5.虚拟团队是共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人 | 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。 作用：概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。 | 为开展项目工作配备资源，组成团队。 | 项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则是通过采购过程获得。 | 项目早期，从项目经理确定开始，项目团队逐渐组建 | 多种方式引入资源。 决策、人际关系与团队技能、预分派、虚拟团队 | 1.了解本活动的输入、工具与技术、输出 2.掌握预分派、谈判的含义和方法 3.掌握虚拟团队的概念和含义 4.了解获取资源输出包含的主要内容
建设团队 | 1.建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一 2.塔克曼阶梯理论认为：团队发展通常要经过形成、震荡、规范、成熟、解散五个阶段 3.了解激励理论，顺应人性， 攻心为上 4.不论是集中办公还是虚拟团队，沟通都至关重要 5.项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式的评价 | 是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。 作用：改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 | 项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标。 | 项目经理。 | 伴随项目团队组建，建设项目团队工作开始。 | 项目管理团队应该利用文化差异，在整个项目生命周期中致力于发展和维护项目团队，并促进在相互信任的氛围中充分协作；通过建设项目团队，可以改进人际技巧、技术能力、团队环境及项目绩效。 集中办公、虚拟团队、沟通技术、人际关系与团队技能、认可与奖励、培训、个人和团队评估、会议 | 1.了解建设团队的目标 2.了解建设团队的输入内容 3.了解项目经理应该具备的人际关系与团队技能 4.掌握团队建设的意义及团队建设需经历的 5个阶段 5.了解集中办公的含义 6.掌握认可与奖励的意义及激励理论
管理团队 | 1.管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问題并管理团队变更，以优化项目绩效的过程 2.在项目环境中，冲突不可避免，适当的冲突是有益的 3.冲突的解决方案是：撤退 /回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问題 4.情商是指了解、评价和管理自我情绪、他人情绪及团体情绪的能力 | 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。 作用：影响团队行为、管理冲突以及解决问题。 | 影响团队行为、管理团队冲突，解决各种问题，关注团队成员个人技能，保证项目绩效，从而保证项目目标的实现。 | 项目经理 | 贯穿项目生命周期始终。 | 需要综合运用各种技能，特别是沟通、冲突管理、谈判和领导技能。项目经理应该向团队成员分配富有挑战性的任务，并对优秀绩效进行表彰。 人际关系与团队技能、项目管理信息系统 | 1.了解管理团队的概念和目的 2.了解管理团队的输入及输出内容 3.掌握常用的几种人际关系与团队技能 4.掌握冲突解决方法
控制资源 | 1.控制资源是确保按计划为项目分配实物资源 ，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程 2.控制资源过程关注实物资源，管理团队过程关注团队成员 3.巧妇难为无米之炊， 只有适时、适地和适量地分配和释放资源，才能使项目能够毫无延误地向前推进 | 是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。 作用：确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。 | 应在所有项目阶段和整个项目生命周期期间持续开展控制资源过程，且适时、适地和适量地分配和释放资源，使项目能够毫无延误地向前推进。 | 高层领导、项目经理和团队成员。 | 本过程需要在整个项目期间开展。 | 适时、适地和适量地分配和释放资源，使项目能够持续进行。 数据分析、问题解决、人际关系与团队技能、项目管理信息系统 | 1.了解控制资源的概念和目的 2.了解控制资源的输入及输出内容

## 知识点汇总
| 规划资源管理 | 估算活动资源 | 获取资源 | 建设团队 | 管理团队 | 控制资源
知识点 | 1.规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程 2.组织图与职位描述有三种格式，即层级型、矩阵型和文本型 3.组织分解结构（OBS）用图形的形式从上至下地描述团队中的角色和关系 4.责任分配矩阵RAM用来显示分配给每个工作包的项目资源 5.RAM的一种特殊形式是RACI矩阵，把人员与任务之间的责任关系分为四类 6.团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。 | 1.估算活动资源是估算执行项目所需的团队资源，以及用品的类型和数量的过程 2.自下而上估算是指团队和实物资源在活动级别上估算，然后汇总成工作包、控制账户和总体项目层级上的估算 3.资源分解结构RBS是资源依类别和类型的层级展现。资源类别包括人力、材料、设备和用品等 | 1.获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和 其他资源的过程 2.内部资源由职能经理或资源经理负责分配，外部资源则是通过采购过程获得 3.项目经理需要通过谈判完成人员分派 4.预分派指项目团队成员事先选定，多用于组织内部人力资源的获取，或考虑特殊人员 5.虚拟团队是共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人 | 1.建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程团队协作是项目成功的关键因素，而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一 2.塔克曼阶梯理论认为：团队发展通常要经过形成、震荡、规范、成熟、解散五个阶段 3.了解激励理论，顺应人性， 攻心为上 4.不论是集中办公还是虚拟团队，沟通都至关重要 5.项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式的评价 | 1.管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问題并管理团队变更，以优化项目绩效的过程 2.在项目环境中，冲突不可避免，适当的冲突是有益的 3.冲突的解决方案是：撤退 /回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问題 4.情商是指了解、评价和管理自我情绪、他人情绪及团体情绪的能力 | 1.控制资源是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程 2.控制资源过程关注实物资源，管理团队过程关注团队成员 3.巧妇难为无米之炊， 只有适时、适地和适量地分配和释放资源，才能使项目能够毫无延误地向前推进
what 做什么 | 规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资的过程。 作用：根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。 | 估算执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的类型和数量的过程。 作用：明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。 | 获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。 作用：概述和指导资源的选择，并将其分配给相应的活动。 | 是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。 作用：改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。 | 跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。 作用：影响团队行为、管理冲突以及解决问题。 | 是确保按计划为项目分配实物资源，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。 作用：确保所分配的资源适时适地可用于项目，且在不再需要时被释放。
why 为什么做 | 资源规划用于确定和识别一种方法，以确保项目的成功完成有足够的可用资源，从而对项目成本、进度、风险、质量和其他项目领域造成显著影响。 | 资源不同影响项目的进度也会不同，估算活动资源为了制定合理、符合实际情况的进度计划。 | 为开展项目工作配备资源，组成团队。 | 项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队，使团队高效运行，并实现项目目标。 | 影响团队行为、管理团队冲突，解决各种问题，关注团队成员个人技能，保证项目绩效，从而保证项目目标的实现。 | 应在所有项目阶段和整个项目生命周期期间持续开展控制资源过程，且适时、适地和适量地分配和释放资源，使项目能够毫无延误地向前推进。
who 谁来做 | 项目管理团队。 | 项目管理团队。 | 项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。内部资源由职能经理或资源经理负责获取（分配），外部资源则是通过采购过程获得。 | 项目经理。 | 项目经理 | 高层领导、项目经理和团队成员。
when 什么时候做 | 项目早期。 | 定义活动之后，排列活动顺序之后。 | 项目早期，从项目经理确定开始，项目团队逐渐组建 | 伴随项目团队组建，建设项目团队工作开始。 | 贯穿项目生命周期始终。 | 本过程需要在整个项目期间开展。
how 如何做 | 有效的资源规划需要考虑稀缺资源的可用性和竞争，并编制相应的计划。 专家判断、数据表现、组织理论、会议 | 利用发布的估算数据，自下而上估算资源。 专家判断、自下而上的估算、类比估算、参数估算、数据分析、项目管理信息系统、会议 | 多种方式引入资源。 决策、人际关系与团队技能、预分派、虚拟团队 | 项目管理团队应该利用文化差异，在整个项目生命周期中致力于发展和维护项目团队，并促进在相互信任的氛围中充分协作；通过建设项目团队，可以改进人际技巧、技术能力、团队环境及项目绩效。 集中办公、虚拟团队、沟通技术、人际关系与团队技能、认可与奖励、培训、个人和团队评估、会议 | 需要综合运用各种技能，特别是沟通、冲突管理、谈判和领导技能。项目经理应该向团队成员分配富有挑战性的任务，并对优秀绩效进行表彰。 人际关系与团队技能、项目管理信息系统 | 适时、适地和适量地分配和释放资源，使项目能够持续进行。 数据分析、问题解决、人际关系与团队技能、项目管理信息系统
输入 | 项目章程 项目管理计划 质量管理计划 范围基准 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 工作绩效报告 团队绩效评价 | 项目管理计划 项目文件 组织过程资产 工作绩效数据 协议
工具与技术 | 专家判断 数据表现 组织理论 会议 | 专家判断 自下而上估算 类比估算 参数估算 数据分析 项目管理信息系统 (PMIS) 会议 | 决策 人际关系与团队技能 预分派 虚拟团队 | 集中办公 虚拟团队 沟通技术 人际关系与团队技能 认可与奖励 培训 个人和团队评估 会议 | 人际关系与团队技能 项目管理信息系统 (PMIS) | 数据分析 问题解决 人际关系与团队技能 项目管理信息系统 (PMIS)
输出 | 资源管理计划 团队章程 项目文件更新 | 资源需求 估算依据 资源分解结构 项目文件更新 | 实物资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新 | 团队绩效评价 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新

## 输入输出汇总
I-T-O | 规划资源管理 | 估算活动资源 | 获取资源 | 建设团队 | 管理团队 | 控制资源
输入 | 项目章程 项目管理计划 质量管理计划 范围基准 项目文件 项目进度计划 需求文件 风险登记册 相关方登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划 项目文件 事业环境因素 组织过程资产 工作绩效报告 团队绩效评价 | 项目管理计划 项目文件 组织过程资产 工作绩效数据 协议
工具与技术 | 专家判断 数据表现 组织理论 会议 | 专家判断 自下而上估算 类比估算 参数估算 数据分析 项目管理信息系统 (PMIS) 会议 | 决策 人际关系与团队技能 预分派 虚拟团队 | 集中办公 虚拟团队 沟通技术 人际关系与团队技能 认可与奖励 培训 个人和团队评估 会议 | 人际关系与团队技能 项目管理信息系统 (PMIS) | 数据分析 问题解决 人际关系与团队技能 项目管理信息系统 (PMIS)
输出 | 资源管理计划 团队章程 项目文件更新 | 资源需求 估算依据 资源分解结构 项目文件更新 | 实物资源分配单 项目团队派工单 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新 | 团队绩效评价 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
输出 | 定义 |  |  | 内容
资源管理计划 | 提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。 |  |  | 识别资源。用于识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法。 获取资源。关于如何获取项目所需的团队和实物资源的指南。 角色与职责。 项目组织图。项目组织图以图形方式展示项目团队成员及其报告关系。 项目团队资源管理。 关于如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南。 培训。针对项目成员的培训策略。 团队建设。建设项目团队的方法。 资源控制。依据需要确保实物资源充足可用、并为项目需求优化实物资源采购，而采用的方法。包括有关整个项目生命周期期间的库存、设备和用品管理的信息。 认可计划。将给予团队成员哪些认可和奖励，以及何时给予。
团队章程 | 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件 |  |  | 团队价值观； 沟通指南； 决策标准和过程； 冲突处理过程； 会议指南； 团队共识。
资源需求 | 资源需求识别了各个工作包或工作包中每个活动所需的资源类型和数量，可以汇总这些需求，以估算每个工作包、每个 WBS 分支以及整个项目所需的资源。资源需求描述的细节数量与具体程度因应用领域而异，而资源需求文件也可包含为确定所用资源的类型、可用性和所需数量所做的假设。
估算依据 | 资源估算所需的支持信息的数量和种类，因应用领域而异。 |  |  | 资源估算的支持信息可包括： uu 估算方法； uu 用于估算的资源，如以往类似项目的信息； uu 与估算有关的假设条件； uu 已知的制约因素； uu 估算范围； uu 估算的置信水平； uu 有关影响估算的已识别风险的文件。
资源分解结构 | 资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。资源类别包括（但不限于）人力、材料、设备和用品，资源类型则包括技能水平、要求证书、等级水平或适用于项目的其他类型。 |  |  | 资源分解结构用于指导项目的分类活动。在这一过程中，资源分解结构是一份完整的文件，用于获取和监督资源。
实物资源分配单 | 实物资源分配单记录了项目将使用的材料、设备、用品、地点和其他实物资源。
项目团队派工单 | 项目团队派工单记录了团队成员及其在项目中的角色和职责，可包括项目团队名录，还需要把 人员姓名插入项目管理计划的其他部分，如项目组织图和进度计划。
资源日历 | 资源日历识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假 期。在规划活动期间，潜在的可用资源信息（如团队资源、设备和材料）用于估算资源可用性。 资源日历规定了在项目期间确定的团队和实物资源何时可用、可用多久。这些信息可以在活动或 项目层面建立，这考虑了诸如资源经验和/或技能水平以及不同地理位置等属性。
团队绩效评价 | 项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式的评价。有效的团队建设策略和活动可以提高团队绩效，从而提高实现项目目标的可能性。 通过对团队整体绩效的评价，项目管理团队能够识别出所需的特殊培训、教练、辅导、协助或改 变，以提高团队绩效。项目管理团队也应该识别出合适或所需的资源，以执行和实现在绩效评价过程中提出的改进建议。 |  |  | uu 个人技能的改进，从而使成员更有效地完成工作任务； uu 团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作； uu 团队成员离职率的降低； uu 团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。
工作绩效信息 | 工作绩效信息包括项目工作进展信息，这一信息将资源需求和资源分配与项目活动期间的资源使用相比较，从而发现需要处理的资源可用性方面的差异。

## 输入输出描述 (hidden)
I/O | 分组 | 细项 | 规划资源管理 | 估算活动资源 | 获取资源 | 建设团队 | 管理团队 | 控制资源
I |  | 项目章程 | 项目章程提供项目的高层级描述和要求，此外还包括可能影响项目资源管理的关键相关方名单、里程碑概况，以及预先批准的财务资源。
| 项目管理计划 | 质量管理计划 | 质量管理计划有助于定义项目所需的资源水平，以实现和维护已定义的质量水平并达到项目测量指标。
|  | 范围基准 | 范围基准识别了可交付成果，决定了需要管理的资源的类型和数量。
| 项目文件 | 项目进度计划 | 项目进度计划提供了所需资源的时间轴。
|  | 需求文件 | 需求文件指出了项目所需的资源的类型和数量，并可能影响管理资源的方式。
|  | 风险登记册 | 风险登记册包含可能影响资源规划的各种威胁和机会的信息。
|  | 相关方登记册 | 相关方登记册有助于识别对项目所需资源有特别兴趣或影响的那些相关方，以及会影响资源使用偏好的相关方。
|  | 事业环境因素 | 能够影响规划资源管理过程的事业环境因素包括（但不限于）： uu 组织文化和结构； uu 设施和资源的地理分布； uu 现有资源的能力和可用性； uu 市场条件。
|  | 组织过程资产 | 能够影响规划资源管理过程的组织过程资产包括（但不限于）： uu 人力资源政策和程序； uu 物质资源管理政策和程序； uu 安全政策； uu 安保政策； uu 资源管理计划模板； uu 类似项目的历史信息。
工作绩效报告
团队绩效评价
工作绩效数据
协议
O |  | 资源管理计划 | 资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。
|  | 团队章程 | 团队章程是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。
资源需求
估算依据
资源分解结构
实物资源分配单
项目团队派工单
资源日历
变更请求
团队绩效评价
工作绩效信息
项目文件更新
项目管理计划更新
项目文件更新
事业环境因素更新
组织过程资产更新

## 工具与技术 (hidden)
分组 | 工具与技术 | 定义 | 9.1 规划资源管理 | 9.2 估算活动资源
专家判断 | 专家判断 | 指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断，这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。 | 应征求具备以下专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见： - 协调组织内部的最佳资源； - 人才管理和员工发展； - 确定为实现项目目标所需的初步投入水平； - 根据组织文化确定报告要求； - 根据经验教训和市场条件，评估获取资源所需的提前量； - 识别与资源获取、留用和遣散计划有关的风险； - 遵循适用的政府和工会法规； - 管理卖方和物流工作，确保在需要时能够提供材料和用品。 | 应征求具备团队和物质资源的规划和估算方面的专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见。
数据表现 |  | 数据表现有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责。大多数格式属于层级型、矩阵型或文本型。 | 确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。
| 层级型 工作分解结构 (WBS) 组织分解结构 (OBS) 资源分解结构 | 可以采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。
| 责任分配矩阵 | 展示项目资源在各个工作包中的任务分配。 例子是 RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵，
| 文本型 | 详细描述团队成员的职责
组织理论 | 组织理论 | 组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式。可以根据相关的组织理论 灵活使用领导风格，以适应项目生命周期中团队成熟度的变化。重要的是要认识到，组织的结构和文化影响项目组织结构。 | 可以节约规划资源管理过程的时间、成本及人力投入，提高规划工作的效率。
会议 | 会议 |  | 项目团队可召开会议来规划项目资源管理。
问题解决
组织理论
预分派
虚拟团队
集中办公
认可与奖励
培训
个人和团队评估
沟通技术

## 数据表现 (hidden)
定义 | 数据表现有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责。
目的 | 确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。
层级型 | 高层级角色 | 可以采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。
文本型 | 适合用于记录详细职责。
| 层级型 | 责任分配矩阵 | 文本型
| 可以采用传统的组织结构图，自上而下地显示各种职位及其相互关系。 | 责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。 矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。 | 详细描述团队成员的职责